PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ÔN TẬP NGÀY 3 – AG202

[Thứ Năm, 22/10/2026]

********************

| Họ và tên | Cao Nguyễn Anh Dương | Mã sinh viên | B25DTCN165 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT2 | Ngày ôn tập | 3 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên ngay3_agile.docx.

Bài 1. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 16 SP (dựa trên 3 Sprint gần nhất: 15, 16, 17) |
| Capacity bình thường và capacity Sprint 5; số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity bình thường: 200 giờCapacity Sprint 5: 190 giờ (do Dev C nghỉ 2 ngày)Số SP cam kết: 16 SP |
| Các story chọn và tổng SP | Chọn các User Story phù hợp với tổng 16 SP |
| Sprint Goal | Hoàn thành tính năng đặt trạm sạc và xem lịch trống thuận tiện cho người dùng |
| Lý do lựa chọn | Phù hợp với velocity trung bình và năng lực thực tế (capacity) của Sprint 5 |

Bài 2. Phân rã công việc – story C3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Task 1: Phân tích và thiết kế giao diện/API | Design | 4 |
| Task 2: Lập trình Frontend | Dev | 8 |
| Task 3: Lập trình BackendTask 4: Kiểm thử và fix bug | DevTest | 84 |
| Tổng giờ công |  | 24 |

Bài 3. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| a) Biểu đồ A – ngày 4: số liệu, chênh lệch, kết luận | Số lượng SP còn lại cao hơn đường lý tưởng, chênh lệch dương, kết luận team đang chậm tiến độ. |
| b) Biểu đồ A – dấu hiệu bất thường và rủi ro | Đường thực tế nằm trên đường lý tưởng (Actual > Expected), rủi ro không đạt Sprint Goal đúng hạn. |
| c) Biểu đồ B – vì sao đường thực tế đi lên; rủi ro | Đường thực tế đi lên do thêm phạm vi công việc (scope creep) hoặc đánh giá lại sai sót, rủi ro vỡ kế hoạch Sprint. |
| d) Biểu đồ đã chọn và hành động / điều chỉnh đề xuất | Chọn biểu đồ bám sát tiến độ thực tế, đề xuất thương lượng giảm bớt scope hoặc tập trung nguồn lực gỡ rối. |

Bài 4. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Trình bày các PBI đã hoàn thành (Done), ghi nhận phản hồi từ stakeholders. |
| Scrum Master | Điều phối buổi họp, đảm bảo đúng thời gian và tinh thần Agile. |
| Developers | Demo tính năng chạy được (Increment), giải đáp thắc mắc kỹ thuật. |
| Stakeholders | Trải nghiệm sản phẩm, đóng góp ý kiến cải tiến. |

b) PO xử lý đề nghị của chủ cửa hàng thế nào? Thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

Lắng nghe, ghi nhận và đánh giá ưu tiên đưa vào Product Backlog cho Sprint sau. Thể hiện giá trị: "Hợp tác với khách hàng hơn đàm phán hợp đồng" và "Phản hồi với sự thay đổi hơn tuân thủ kế hoạch".

Bài 5. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☒ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| Start | Bắt đầu tổ chức code review kỹ hơn trước khi merge. |
| Stop | Ngừng việc ôm đồm quá nhiều task cùng lúc dẫn đến nghẽn cổ chai. |
| Continue | Tiếp tục duy trì tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong nhóm. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Thiết lập quy chuẩn review code | Developers | 100% PR được ít nhất 1 thành viên review trước khi merge. |

Tự chấm (điền sau khi có đáp án)

| Điểm tự chấm |  |
| --- | --- |
| Lỗi mình đã mắc và cách sửa |  |